|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**: \_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Чеснокова, и.о.начальника ОМС Управление образованием ПГО | **Утверждаю**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Бабаева, и.о.директора МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №8» Приказ от «01» октября 2018 года №  |

**ПЛАН**

по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки качества условий оказания услуг

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа №8»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией  | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков  | фактический срок исполнения  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** |
| * 1. Актуальность информации о педагогических работниках на официальном сайте ОО
 | 1.1.1.Обновление информации в разделе «Кадры» на официальном сайте ОО | «01» ноября 2018 года (ежегодно до «01» ноября учебного года)  | Соломатина Н.Ю., специалист по кадрамБушуева Н.Л., заместитель директора по УВР |  |  |
| 1.2. Доступность взаимодействия участников образовательного процесса с ОО | 1.2.1. Создание электронного сервиса для on-laine взаимодействия участников образовательных отношений с руководителем и педагогическими работниками. | «01» декабря 2018 года | Никеева Д.А., инженер-программист |  |  |
| **II. Комфортность условий предоставления услуг** |
| 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса | 2.1.1. Своевременное обновление информации на официальном сайте ОО о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса | ежеквартально начиная с сентября 2018 года  | Кузнецова Т.В., заместитель директора по АХР |  |  |
|  | 2.1.2. выполнение «Плана обеспечения материально-технических условий реализации ФГОС» на 2016-2021 гг. | «31» декабря 2021 года | Кузнецова Т.В., заместитель директора по АХР |  |  |
| 2.2. Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания  | 2.2.1. Ремонт спортивных площадок, стадиона | по мере финансирования  | Кузнецова Т.В., заместитель директора по АХР |  |  |
| 2.2.2. обеспечение учебных кабинетов зрительными тренажёрами В.Базарного | «31»декабря 2019 года | Кузнецова Т.В., заместитель директора по АХР |  |  |
| «Дни открытых дверей»: «Школьный обед – это вкусно!» для родителей и детей | ежеквартально начиная с октября 2018 года | Демьянова В.В., инженер по охране труда |  |  |
| 2.3. Индивидуальная работа с обучающимися | 2.3.1. Переход на ФГОС СОО (обучение по ИУП) | 2018/2019 учебный год | Орехова В.А., заместитель директора по УВР | ООП СОО (утверждена на педсовете 29.08.2018)  | 2018-2021гг. |
| 2.3.2. Курсовая подготовка педагогов и администрации по вопросам возрастной психологии | ноябрь 2018 года | Бушуева Н.Л., заместитель директора по УВР  |  |  |
| 2.3.3. Увеличение удельного веса численности обучающихся, принимающих участие в проектной (урочной и внеурочной) деятельности | 2018/2019 учебный год  | Бабаева Н.В., Бушуева Н.Л., Орехова В.А., Жирнова С.Р., Соколова Е.А, заместители директора по УВР |  |  |
| 2.4. Реализация дополнительных образовательных программ | 2.4.1. Расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных программ | октябрь 2018 года - май 2019 года | Жирнова С.Р., Соколова Е.А., заместитель директора по УВР |  |  |
| 2.4.2. Своевременное обновление информации на официальном сайте ОО об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время. | ежеквартально начиная с сентября 2018 года  | Жирнова С.Р., Соколова Е.А., заместитель директора по УВР |  |  |
| 2.5. Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся на Всероссийском и международных уровнях | 2.5.1. Увеличение удельного веса численности обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях  | сентябрь 2018-май 2019 года | Бабаева Н.В., Бушуева Н.Л., Ежова Т.Я., Жирнова С.Р., Соколова Е.А, заместители директора по УВР |  |  |
| 2.5.2. Увеличение числа призеров и победителей олимпиад и конкурсов | сентябрь 2018-май 2019 года | Бабаева Н.В., Бушуева Н.Л., Ежова Т.Я., Жирнова С.Р., Соколова Е.А, заместители директора по УВР |  |  |
| 2.5.3.Организация персонифицированного подхода в выборе конкурсов и подготовке школьников к участию в них | сентябрь 2018-май 2019 года | Классные руководители, учителя-предметники |  |  |
| 2.6. Качество оказываемых видов помощи (психолого-педагогической, медицинской, социальной) | 2.6.1. Реализация программы психолого-педагогического консультирования обучающихся, родителей (законных представителей)  | сентябрь 2018-май 2019 года | Ермешева Т.Ю., Строителева О.П., педагог-психологДолина А.А., заместитель директора по УВР |  |  |
| 2.6.2. Использование в школьной практике методов и приемов медиации | сентябрь 2018-май 2019 года | Ермешева Т.Ю., Строителева О.П., педагог-психолог;Ежова Т.Я., заместитель директора по УВР;педагоги, прошедшие курсовую подготовку |  |  |
| 2.6.3. Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2018 года | Бабаева Н.В., заместитель директора по УВР | АООП для детей с ОВЗ (вариант 2.2., 5.2, 7.3)  | 2018-2022 |
| 2.6.4. открытие 1Е класса (ККО): реализация программ коррекционно-развивающего обучения, адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ | сентябрь 2018-май 2019 года | Бабаева Н.В., Долина А.А., заместитель директора по УВР | Положение и приказ об открытии и функционировании класса ККО  | 2018-2022 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** |
| 3.1. Условия для получения образовательных услуг инвалидами  | 3.1.1. Реализация дорожной карты по созданию условий для предоставления услуг детям-инвалидам. | по мере финансирования в соответствии с дорожной картой | Кузнецова Т.В., заместитель директора по АХР |  |  |