**Дорожная карта**

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

в МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8» в 2019/2020 учебном году

(утверждена приказом от «18» сентября 2019 г. № 184 - Д)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. **Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | |
| 1.1 | Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации - 2019 | | |
| 1.1.1 | Проведение собеседования с учителями – предметниками по результатам ГИА – 2019 | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | Июнь, июль 2019 г. |
| 1.1.2 | Планирование работы по подготовке к ГИА - 2020 | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР, ШМО | Сентябрь 2019 г. |
| 1.1.3 | Обсуждение результатов ГИА – 2019 на педсовете, заседаниях ШМО. Выявление потребностей всех субъектов образовательных отношений и определение путей их решения в освоении содержания общего образования | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР, учителя - предметники | Август, сентябрь 2019 г. |
| 1.1.4 | Собеседование по результатам ГИА – 2019 в ОМС УО ПГО | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | Сентябрь 2019 г. |
| 1.1.5 | Планирование работы по совершенствованию условий подготовки и проведения ГИА в 2020 году на основе информации о результатах ГИА - 2019 | Орехова В.А., зам. директора по УВР, учителя - предметники | Октябрь, ноябрь 2019 г. |
| 1.1.6 | Представление результатов ГИА – 2019 родительской общественности на родительских собраниях | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР, классные руководители | Октябрь 2019 г. |
| 1.2 | Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации - 2020 | | |
| 1.2.1 | Мониторинг результатов ГИА с учетом показателей, рекомендованных МО и ПО СО | Орехова В.А., зам. директора по УВР | Май – июль 2020 г. |
| 1.2.2 | Предоставление статистической информации о результатах ГИА – 2020 в ОМС УО ПГО | Орехова В.А., зам. директора по УВР | Июнь 2020 г. |
| 1.2.3 | Консультация по проведению методического анализа результатов ГИА – 2020 | Руководители ГМО, учителя - предметники | Июнь 2020 г. |
| 1.2.4 | Статистический анализ результатов ГИА - 2020 |  | Июль 2020 г. |
| 1.2.5 | Анализ результатов ГИА – 2020 на уровне ШМО | Руководители ШМО | Август 2020 г. |
| 1.2.6 | Публичное обсуждение на августовской конференции и педагогическом совете вопросов:  - совершенствования муниципальной системы оценки качества образования, системы оценки МАОУ ПГО «СОШ № 8» через проведение всероссийских проверочных работ, национальных и региональных исследований качества образования, международных сравнительных исследований;  - повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя;  - использование результатов ГИА – 9 и ГИА – 11 в управлении качеством образования | ОМС УО ПГО,  Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | Август 2020 г. |
| 1. **Нормативно – правовое и методическое обеспечение** | | | |
| 2.1 | Подготовка дорожной карты подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | До 20 сентября 2019 г. |
| 2.2 | Включение в планы работы ШМО на 2019/2020 рассмотрение вопросов:  - преподавания наиболее сложных тем, выявленных в ходе анализа результатов ГИА;  - обмен опытом учителей – предметников в части:   * форм и методов работы с обучающимися, дающие положительную динамику результатов в ходе подготовки к ГИА; * новых подходов к формированию КИМ для текущего контроля с учетом КИМ ГИА и иных оценочных процедур; * новых подходов к оценочной деятельности | Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директора по УВР  Руководители ШМО | Сентябрь 2019 г. |
| 2.3 | Ознакомление с инструктивно – методическими материалами и обучение всех категорий сотрудников, задействованных в проведении ГИА - 2020 | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 2.4 | Формирование пакета нормативно – правового обеспечения государственной итоговой аттестации в соответствии с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, ОМС УО ПГО | Орехова В.А., зам. директор по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 2.5 | Формирование пакета нормативно – правовых документов по организации и проведению ДКР и ВПР | Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 2.6 | Формирование пакета нормативно – правовых документов по организации государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | Орехова В.А., зам. директор по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 3.1 | Определение группы риска педагогов на основании анализа ГИА. Формирование и реализация плана консультационно – методической поддержки педагогов группы риска | Петрова О.С., директор  Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР, руководители ГМО, ШМО | Сентябрь, октябрь 2019 г. |
| 3.2 | Совещание рабочей группы по реализации ФГОС СОО: подготовка к ГИА за курс среднего общего образования | ОМС УО ПГО,  Петрова О.С., директор | Январь 2020 г. |
| 3.3 | Мониторинг успеваемости обучающихся выпускных классов, в том числе претендующих на получение аттестата с отличием | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | По результатам триместров, ежеквартально для ОМС УО ПГО в течение 2019/2020 учебного года |
| 3.4 | Организация участия в онлайн – консультациях обучающихся, родителей/лиц, их заменяющих и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3.5 | Формирование списков обучающихся группы риска и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных траекторий подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с обучающимися | Орехова В.А., зам. директора по УВР  учителя – предметники  классные руководители | Сентябрь 2019 г. с корректировкой в течение учебного года |
| 3.6 | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся, не получивших аттестат об основном образовании | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3. 7 | Мониторинг результативности работы педагогов, в том числе группы риска, по итогам ВПР, ДКР, РТ | Петрова О.С., директор  Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3.8 | Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам с учетом результатов независимой оценки качества образования | Петрова О.С., директор  Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3.9 | Трансляция эффективного педагогического опыта по подготовке обучающихся к ГИА на уровне ШМО | Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР, руководители ШМО | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3.10 | Участие учителей математики в работе ГМО по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  учителя математики | В течение 2019/2020 учебного года |
| 3.11 | Участие всех субъектов образовательных отношений в web – консультациях Рособрнадзора, МО и Н РФ, МО и МП СО по вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В соответствии с графиком ГАОО ДПОСО «ИРО» |
| 3.12 | Участие в Единых методических днях и консультациях ГАОУ ДПО СО «ИРО» по методическим вопросам подготовки к ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР  учителя - предметники | В соответствии с графиком ГАОО ДПОСО «ИРО» |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 4.1 | Привлечение родительской общественности и представителей общественных организаций к работе в качестве общественных наблюдателей в период проведения ГИА | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР  классные руководители | Март – май 2020 г. |
| 4.2 | Проведение инструктажей по процедуре проведения ГИА для лиц, привлекаемых в качестве работников в ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | Май 2020 г. |
| 4.3 | Организация обучения:  - руководителей ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - общественных наблюдателей;  - учителей - предметников | Петрова О.С., директор  Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР | В соответствии с графиком ГАОО ДПОСО «ИРО» |
| 4.4 | Проведение инструктивно – методических совещаний, семинаров, консультаций для лиц, участвующих в процедуре подготовки и проведения ГИА в МАОУ ПГО «СОШ № 8» | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА – 9, ГИА - 11** | | | |
| 5.1 | Прием заявлений на участие в ЕГЭ/ГВЭ выпускников 11 классов | Орехова В.А., зам. директора по УВР  классные руководители | Январь 2020 г. |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ОГЭ/ГВЭ выпускников 9 классов | Орехова В.А., зам. директора по УВР  классные руководители | Февраль 2020 г. |
| 5.3 | Организация взаимодействия с провайдером связи АО «Ростелеком» по вопросам бесперебойного качественного предоставления доступа в сеть Интернет МАОУ ПГО «СОШ № 8», ППЭ – 5902, а также работы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ | Нурмухаметова Е.Ю., учитель информатики  Тарасова О.Г., учитель информатики  Медведев Д.А., инженер АО «Ростелеком» | В течение 2019/2020 учебного года |
| 5.4 | Внесение информации в РИС | Нурмухаметова Е.Ю., учитель информатики | В соответствии с Порядком проведения ГИА и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» |
| 5.5 | Организация и проведение:  - всероссийских проверочных работ;  - региональных диагностических контрольных работ;  - региональных репетиционных экзаменов ГИА – 9, ГИА – 11  - других мероприятий НОКО | Петрова О.С., директор  Бушуева Н.Л., зам. директора по УВР  Орехова В.А., зам. директор по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 5.6 | Подготовка пунктов проведения экзаменов ОГЭ, ЕГЭ | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | Предварительная – не позднее, чем за 2 недели, основная – не позднее, чем за 2 дня до начала экзаменов |
| 5.7 | Подготовка пункта проведения устного собеседования выпускников 9 классов; устной части ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР  технические специалисты | В соответствии с графиком РЦОИ |
| 5.8 | Тестирование систем видеонаблюдения ППЭ ЕГЭ | Орехова В.А., зам. директора по УВР  технические специалисты | В соответствии с графиком РЦОИ |
| 5.9 | Направление представителей МАОУ ПГО «СОШ № 8» для работы в составе ТП КК СО, ТП ПК СО | Орехова В.А., зам. директора по УВР | В соответствии с графиком РЦОИ |
| 5.10 | Проведение итогового сочинения (изложения) | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В соответствии с утвержденным расписанием |
| 5.11 | Прведение итогового собеседования по русскому языку | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В соответствии с утвержденным расписанием |
| 5.12 | Проведение ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ в 2020 году | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В соответствии с утвержденным расписанием |
| 5.13 | Формирование состава общественных наблюдателей | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 6.1 | Оформление информационного стенда «Государственная итоговая аттестация» | Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 6.2 | Обеспечение работы горячей линии по вопросам ГИА в МАОУ ПГО «СОШ № 8» | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 6.3 | Размещение информации на сайте МАОУ ПГО «СОШ № 8» в разделе «Государственная итоговая аттестация» | Орехова В.А., зам. директора по УВР  Блинова Т.Д., инженер - программист | В течение 2019/2020 учебного года |
| 6.4 | Тиражирование информационных плакатов и памяток для участников ГИА, родителей, педагогов | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР | В течение 2019/2020 учебного года |
| 6.5 | Информирование обучающихся, родителей/законных представителей о порядке проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) и об ответственности за нарушение порядка проведения процедуры ГИА (под роспись) через:  - инструктажи обучающихся и родителей/лиц, их заменяющих (классные часы; родительские собрания);  - информационные плакаты;  - сайт МАОУ ПГО «СОШ № 8»;  - горячую линию | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР  Блинова Т.Д., инженер - программист | В течение 2019/2020 учебного года |
| 6.6 | Проведение для обучающихся 9 классов мотивационного тренинга по выбору предметов на ГИА | Орехова В.А., зам. директора по УВР  учителя - предметники | Сентябрь 2019 г. |
| 6.7 | Проведение для обучающихся 11 классов информационно – просветительского лектория по выбору необходимого количества предметов и особенностей подготовки для сдачи на ГИА в рамках акции «100 баллов на ЕГЭ» | Орехова В.А., зам. директора по УВР  классные руководители | Октябрь 2019 г. |
| 6.8 | Привлечение родителей к участию в мероприятии «ЕГЭ для родителей» | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР  классные руководители | Февраль 2020 г. |
| 6.9 | Организация участия родительской общественности в областных родительских собраниях в режиме онлайн - трансляций | Петрова О.С., директор  Орехова В.А., зам. директора по УВР, классные руководители | В соответствии с планом МО и МП СО |

**Принятые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ШМО – школьное методическое объединение;

ОМС УО ПГО – орган местного самоуправления «Управление образованием» Полевского городского округа;

МО и ПО СО – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

КИМ – контрольно – измерительные материалы;

ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ДКР – диагностическая контрольная работа;

ВПР – Всероссийская проверочная работа;

РТ – репетиционное тестирование;

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;

МО и Н РФ – Министерство образования и науки Российской федерации;

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

НОКО – независимая оценка качества образования;

ТП КК СО – территориальное представительство конфликтной комиссии Свердловской области;

ТП ПК СО - территориальное представительство предметной комиссии Свердловской области;

РЦОИ – региональный центр обработки информации